## Errores Gestion del Tiemp
No planifica su jornada de manera anticipada.
Atiende las tareas a medida que llegan, sin establecer prioridades.
Realiza múltiples tareas al mismo tiempo (multitarea), lo cual reduce su concentración.
Participa en reuniones sin filtrar su pertinencia ni establecer límites de tiempo.
Asume todas las responsabilidades sin delegar tareas, lo que lo sobrecarga.

## 1. Roles + Lluvia de ideas
Asignación de roles
Integrante | Rol asignado | Áreas que lidera
Jonathan | Jefe de Producción y Logística | Planificación y control de producción, inventarios, cronograma de lotes, almacén
Rosa | Jefa de Marketing y Comercial | Estudios de mercado, pronósticos, estrategia de ventas, campañas
Diana | Coordinadora de Mejora y Seguimiento | Gestión del tiempo (Pomodoro y Time Blocking), indicadores, evaluación del proyecto
Objetivo: Mejorar la gestión operativa y la eficiencia organizacional de la Empresa Café Negro mediante la implementación de técnicas de gestión del tiempo.
Nivel 1: Mejora de la eficiencia operativa en la Empresa Café Negro
Lluvia de ideas por áreas
Análisis y elaboración de reportes
Hacer un plan de producción basado en demanda
Programar producción por lotes
Controlar calidad de productos
Asignar recursos humanos y técnicos
Evitar tiempos muertos
Realizar inventario físico
Clasificar materiales sobrantes
Controlar entradas y salidas de stock
Optimizar espacio del almacén
Rosa (Marketing y Comercial)
Analizar causas de baja demanda
Hacer estudios de mercado
Definir pronósticos de ventas
Lanzar productos con planificación
Diseñar campañas comerciales
Diana (Gestión del tiempo y mejora)
Asignar tareas con responsables
Capacitar en técnicas como Pomodoro
Organizar agendas con Time Blocking
Monitorear avances y corregir
Definir indicadores de seguimiento
Evaluar resultados y redactar el informe final
¿Cómo se agruparon estas actividades?
Se reorganizaron según macroprocesos funcionales del proyecto. No se usaron las áreas (ventas, producción, etc.), sino acciones orientadas al resultado, como:
Actividades de la lluvia de ideas | Macroproceso definido | Justificación según el caso
Revisar procesos, analizar fallas, entender causas | 1.1 Diagnóstico de la situación actual | Necesario para conocer qué está fallando y por qué
Pronósticos, mercado, marketing | 1.2 Planificación estratégica comercial | El caso indica que lanzaban productos sin análisis ni previsión
Reorganizar producción, programar, asignar recursos | 1.3 Reorganización del sistema de producción | La planta sufría paradas, desorden y falta de planificación
Inventario físico, stock sobrante, entradas/salidas | 1.4 Optimización del manejo de inventarios | El caso menciona acumulación innecesaria y caos logístico
Técnicas de tiempo: Pomodoro, Time Blocking, agendas | 1.5 Implementación de técnicas de gestión del tiempo | El taller exige aplicar estas herramientas en un contexto real
Indicadores, informes, revisiones periódicas | 1.6 Seguimiento, evaluación y mejora | Toda intervención debe ser medida y retroalimentada

## Hoja 9
Análisis y elaboración de reportes
Elaborar dashboards semanales de desempeño.
Corregir errores de reportes solicitados por gerencia.
Analizar indicadores clave para proponer mejoras.
Actualizar visualizaciones de datos para la reunión semanal.
Desarrollo analítico y modelos predictivos
Preparar modelo de predicción de comportamiento del cliente.
Validar resultados del modelo antes de la entrega.
Documentar el flujo de trabajo del modelo.
Organización y planificación personal
Revisar y organizar pendientes al inicio del día.
Agrupar tareas similares para hacerlas por bloques.
Establecer prioridades diarias y semanales.
Revisar y cerrar actividades completadas.
Gestión de interrupciones y comunicaciones
Responder correos urgentes.
Filtrar mensajes por nivel de prioridad.
Atender solicitudes inesperadas de colegas o jefes.
Limitar la atención a interrupciones espontáneas.
Autogestión y bienestar
Tomar pausas activas para reducir el agotamiento mental.
Reservar tiempo para concentración profunda.
Realizar cierre diario con revisión de avances.
Evitar el multitasking constante.
Formación y mejora continua
Dedicarse a autoformación en nuevas herramientas analíticas.
Revisar buenas prácticas en gestión de datos.
Evaluar oportunidades de automatización.

## 4. EDT
NIVEL 1 | Mejora de la eficiencia de Jorge Mendoza
NIVEL 2 | A. Análisis y elaboración de reportes | B. Desarrollo analítico y modelos predictivos | C. Organización y planificación personal | D. Gestión de interrupciones y comunicaciones | E. Autogestión y bienestar | F. Formación y mejora continua
NIVEL 3 | Elaborar dashboards semanales de desempeño. | Preparar modelo de predicción de comportamiento del cliente. | Revisar y organizar pendientes al inicio del día. | Responder correos urgentes. | Tomar pausas activas para reducir el agotamiento mental. | Dedicarse a autoformación en nuevas herramientas analíticas.
| Corregir errores de reportes solicitados por gerencia. | Validar resultados del modelo antes de la entrega. | Agrupar tareas similares para hacerlas por bloques. | Filtrar mensajes por nivel de prioridad. | Reservar tiempo para concentración profunda. | Revisar buenas prácticas en gestión de datos.
| Analizar indicadores clave para proponer mejoras. | Documentar el flujo de trabajo del modelo. | Establecer prioridades diarias y semanales. | Atender solicitudes inesperadas de colegas o jefes. | Realizar cierre diario con revisión de avances. | Evaluar oportunidades de automatización.
| Actualizar visualizaciones de datos para la reunión semanal. |  | Revisar y cerrar actividades completadas. | Limitar la atención a interrupciones espontáneas. | Evitar el multitasking constante.

## EDT (hidden)
Organización de una conferencia de 2 días sobre la gestión del tiempo |  |  |  |  | NIVEL 1
A. Planificación y Preparación Inicial |  | B. Logística y Organización | C. Gestión del Evento en Tiempo Real | D. Evaluación y Seguimiento Post-Evento | NIVEL 2
A.1. Definir los objetivos del evento. | 1h | B.1. Buscar y reservar el lugar. | C.1. Registro y atención de participantes. | D.1. Recolectar feedback de los participantes. | NIVEL 3
A.2. Crear el presupuesto del evento. | 2h | B.2. Organización del catering. | C.2. Monitoreo y resolución de imprevistos. | D.2. Análisis de resultados y aprendizajes.
A.3. Identificar el público objetivo. | 24h | B.3. Coordinación de equipo técnico y audiovisual. | C.3. Coordinación de actividades durante el evento. | D.3. Elaborar el informe final del evento.
A.4. Definir la agenda de la conferencia. | 3h | B.4. Preparar materiales y presentaciones de los ponentes.
A-5. Contactar a los ponentes. | 48h

## 3. Tareas
A. Diagnóstico de la situación actual |  |  |  | B. Planificación estratégica comercial
Código | Tarea | Prioridad | Duración (días) | Código | Tarea | Prioridad | Duración (días)
A.1 | Revisión de procesos de ventas actuales | 1 | 7 | B.1 | Elaboración de pronósticos de ventas | 1 | 7
A.2 | Revisión de procesos de producción | 2 | 9 | B.2 | Investigación de mercado y perfil del cliente | 2 | 15
A.3 | Análisis del sistema de inventarios y almacenamiento | 3 | 14 | B.3 | Definición de estrategia de lanzamiento de productos | 3 | 4
A.4 | Identificación de problemas y oportunidades en las tres áreas | 4 | 5 | B.4 | Plan de campañas de marketing estructuradas | 4 | 12
C. Reorganización del sistema de producción |  |  |  | D. Optimización de inventarios y logística
Código | Tarea | Prioridad | Duración (días) | Código | Tarea | Prioridad | Duración (días)
C.1 | Diseño del plan de producción alineado a los pronósticos | 1 | 4 | D.1 | Inventario físico y clasificación de materiales | 1 | 20
C.2 | Elaboración de cronograma por lotes | 2 | 3 | D.2 | Identificación de sobrantes y definición de acciones | 2 | 7
C.3 | Revisión de recursos técnicos y humanos | 3 | 10 | D.3 | Diseño de sistema de entradas/salidas y reorden | 3 | 5
C.4 | Establecimiento de procedimientos de control de calidad | 4 | 5 | D.4 | Reorganización del almacén | 4 | 14
E. Implementación de técnicas de gestión del tiempo |  |  |  | F. Seguimiento, evaluación y mejora continua
Código | Tarea | Prioridad | Duración (días) | Código | Tarea | Prioridad | Duración (días)
E.1 | Capacitación en Técnica Pomodoro | 1 | 1 | F.1 | Establecimiento de indicadores de desempeño | 1 | 1
E.2 | Aplicación de Pomodoro en tareas críticas (ej. inventario, producción) | 2 | 3 | F.2 | Evaluaciones semanales de avance | 2 | 1
E.3 | Diseño de agenda con Time Blocking para jefes de área | 3 | 4 | F.3 | Informe final de resultados y ajustes | 3 | 5

## 5. Pomodoro
Jonathan - Jefe de Producción y Logística
Inventario físico y clasificación de materiales
Duración total estimada: 20 días
Aplicaremos dos sesiones Pomodoro por día para simular una jornada intensa y controlada.
Pomodoro | Duración (minutos) | Actividad específica | Fase
Pomodoro 1 | 25 | Revisión física de estantería de materia prima | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 2 | 25 | Registro y codificación en Excel | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 3 | 25 | Clasificación de materiales reutilizables versus obsoletos | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 4 | 25 | Subida de datos al sistema | Fase 1
Descanso Largo | 20–30 | Almuerzo
Pomodoro 5 | 25 | Revisión de estantería de productos terminados | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 6 | 25 | Clasificación y etiquetado visual | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 7 | 25 | Digitalización del inventario físico | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 8 | 25 | Validación cruzada de datos con inventario anterior | Fase 2
Descanso Largo | 45–60 | Fin de jornada
| Resultado esperado | Jonathan completó el inventario de dos secciones con eficiencia y sin fatiga acumulada. Al mantener el enfoque durante sesiones controladas, evitó errores de transcripción y logró una clasificación clara de materiales críticos y sobrantes.
Rosa - Jefa de Marketing y Comercial
Investigación de mercado y perfil del cliente
Duración estimada: 15 días
Aplicaremos dos sesiones Pomodoro por día para simular una jornada intensa y controlada.
Pomodoro | Duración (minutos) | Actividad específica | Fase
Pomodoro 1 | 25 | Lectura de informes internos de ventas anteriores | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 2 | 25 | Revisión de datos de CRM HubSpot / bases de clientes existentes | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 3 | 25 | Revisión de sitios web de competidores directos | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 4 | 25 | Registro de hallazgos en una tabla comparativa de excel | Fase 1
Descanso Largo | 20–30 | Almuerzo
Pomodoro 5 | 25 | Redacción de resumen del perfil del cliente ideal | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 6 | 25 | Diseño de una breve encuesta digital para validación | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 7 | 25 | Análisis de resultados preliminares de encuestas | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 8 | 25 | Organización de conclusiones en Power Point | Fase 2
Descanso Largo | 45–60 | Fin de jornada
| Resultado esperado | Rosa avanzó con claridad en la definición del perfil de cliente, extrajo información clave de competidores y sistematizó los datos en un formato listo para análisis estratégico. Los Pomodoros le ayudaron a mantener el foco sin caer en distracciones digitales típicas de esta tarea.
Diana - Coordinadora de Mejora y Seguimiento
Diseño de agenda con Time Blocking para jefes de área
Duración estimada: 4 días
Aplicaremos dos sesiones Pomodoro por día para simular una jornada intensa y controlada.
Pomodoro | Duración (minutos) | Actividad específica | Fase
Pomodoro 1 | 25 | Revisión del cronograma general de la empresa | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 2 | 25 | Entrevista a jefe de producción sobre prioridades semanales | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 3 | 25 | Entrevista a jefe de logística sobre flujos diarios | Fase 1
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 4 | 25 | Redacción preliminar de agenda en Google Calendar | Fase 1
Descanso Largo | 30 | Almuerzo
Pomodoro 5 | 25 | Revisión y ajuste de la agenda con bloques tipo (mañana/tarde) | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 6 | 25 | Personalización de agenda por rol y prioridades | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 7 | 25 | Revisión conjunta con cada jefe para validación final | Fase 2
Descanso | 5 | Pausa corta
Pomodoro 8 | 25 | Ajuste finales del informe para el envío por correo | Fase 2
Descanso Largo | 45 | Cierre de jornada
| Resultado esperado | Diana logró generar agendas personalizadas y compartidas para los jefes de área, organizando sus bloques de trabajo con claridad y minimizando superposiciones. Las entrevistas se realizaron sin apuros y cada agenda fue validada con los responsables.

## 2. Macroprocesos
MACROPROCESOS
Macroproceso (Fase del Proyecto) | Propósito
Diagnóstico de la situación actual | Analizar los procesos actuales para identificar causas y oportunidades
Planificación estratégica comercial | Establecer estrategias para mejorar la demanda y las ventas
Reorganización del sistema de producción | Diseñar un sistema eficiente de producción con control y programación
Optimización del manejo de inventarios y logística | Ordenar el stock, mejorar el control y reducir desperdicio
Implementación de técnicas de gestión del tiempo | Aplicar herramientas como Pomodoro y Time Blocking para mejorar eficiencia
Seguimiento, evaluación y mejora continua | Verificar avances, resultados y retroalimentar el proceso

## 6. Time Blocking
Responsabilidades Jonathan - Jefe de Producción y Logística |  |  | Color | Tipo de actividad
Inventario físico y clasificación de materiales |  |  | 🔵 Azul | Organizativo (correos, planificación, cierres)
Control de entradas y salidas |  |  | 🟢 Verde | Inventario y control logístico
Organización del almacén |  |  | 🟠 Naranja | Producción y cronogramas
Diseño del plan de producción |  |  | 🟣 Morado | Coordinación / Reuniones con otras áreas
Cronograma de lotes |  |  | ⚪ Gris | Pausas y almuerzo
Revisión de recursos humanos y técnicos
Control de calidad
Coordinación con logística
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
8:30 – 9:00 | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día
9:00 – 10:30 | Inventario de materia prima | Inventario de producto terminado | Inventario de repuestos | Clasificación y descarte de sobrantes | Control de entradas y salidas de materiales
10:30 – 10:45 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
10:45 – 12:15 | Digitalización del inventario | Revisión y ajuste del sistema de stock | Actualización de registros | Optimización del espacio en almacén | Verificación de inventario digital
12:15 – 13:15 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo
13:15 – 14:45 | Diseño del plan de producción semanal | Elaboración del cronograma por lotes | Coordinación de maquinaria y recursos | Supervisión del control de calidad en planta | Ajuste de tiempos muertos y cuellos de botella
14:45 – 15:00 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
15:00 – 16:30 | Revisión en planta | Coordinación con logística | Evaluación de procesos productivos | Validación del flujo de producción | Reunión semanal con equipo de operaciones
16:30 – 17:30 | Reunión operativa y cierre del día | Revisión final y cierre del día | Revisión final y cierre del día | Revisión final y cierre del día | Revisión final y cierre del día
Responsabilidades - Rosa (Responsable de Marketing y Comercial) |  |  | Color | Tipo de actividad
Análisis de baja demanda |  |  | 🔵 Azul | Organizativo (correos, planificación, cierres)
Estudios de mercado |  |  | 🟢 Verde | Análisis e investigación
Pronósticos de ventas |  |  | 🟠 Naranja | Planificación estratégica (campañas, lanzamientos)
Diseño de campañas |  |  | 🟣 Morado | Coordinación y reuniones
Estrategia de lanzamiento de productos |  |  | 🟡 Amarillo | Producción de contenido
Revisión del portafolio actual |  |  | ⚪ Gris | Pausas y almuerzo
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
8:30 – 9:00 | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día
9:00 – 10:30 | Análisis de causas de baja demanda | Investigación de tendencias de mercado | Análisis del comportamiento de clientes actuales | Revisión de competencia y benchmarking | Revisión de datos históricos de ventas
10:30 – 10:45 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
10:45 – 12:15 | Redacción de informe de diagnóstico inicial | Diseño de encuestas de validación | Análisis de resultados preliminares de encuestas | Elaboración del perfil del cliente ideal | Consolidación de hallazgos y presentación
12:15 – 13:15 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo
13:15 – 14:45 | Planificación de estrategia de lanzamiento | Diseño de campaña promocional inicial | Evaluación de campañas pasadas | Reunión con jefe de producción (alinear demanda) | Ajustes finales de campaña
14:45 – 15:00 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
15:00 – 16:30 | Creación de contenido y textos para campaña | Definición de presupuesto de marketing | Asignación de canales (email, RRSS, físico) | Diseño del cronograma de difusión | Revisión y aprobación con gerente general
16:30 – 17:30 | Cierre del día y ajustes de plan | Actualización de documentos y respaldo | Reunión con equipo de diseño / marketing visual | Coordinación con área de ventas (integración) | Cierre semanal y evaluación de resultados
Responsabilidades - Diana(Coordinadora de Mejora y Seguimiento) |  |  | Color | Tipo de actividad
Capacitar en técnica Pomodoro |  |  | 🔵 Azul | Organizativo / Revisión / Planificación
Diseñar agendas con Time Blocking para cada área |  |  | 🟢 Verde | Capacitación y aplicación Pomodoro
Monitorear el avance de tareas |  |  | 🟠 Naranja | Diseño de agendas Time Blocking
Definir e interpretar indicadores |  |  | 🟣 Morado | Seguimiento y evaluación
Elaborar informes de seguimiento |  |  | 🔴 Rojo | Reuniones operativas
Coordinar mejoras y ajustes en el plan |  |  | ⚪ Gris | Pausas / Almuerzo
Evaluar resultados
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
8:30 – 9:00 | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día | Revisión de correos y planificación del día
9:00 – 10:30 | Capacitación en técnica Pomodoro a todas las Áreas | Revisión de agendas Time Blocking del área de producción y ventas) | Reunión con jefes de área para ajustes de agendas | Análisis de indicadores de avance | Revisión semanal de cumplimiento de actividades
10:30 – 10:45 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
10:45 – 12:15 | Aplicación de Pomodoro en tareas críticas | Diseño personalizado de agendas para logística | Diseño personalizado de agendas para marketing | Registro de observaciones de campo | Evaluación de técnicas aplicadas y retroalimentación
12:15 – 13:15 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo
13:15 – 14:45 | Seguimiento al uso de técnicas en producción | Seguimiento al uso de agendas y control de tiempos | Coordinación con marketing para ajustes de carga | Preparación de reporte intermedio | Redacción del informe de resultados
14:45 – 15:00 | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta | Pausa corta
15:00 – 16:30 | Reunión operativa para levantamiento de mejoras | Actualización del cronograma de mejora | Ajustes metodológicos con base en observaciones | Revisión con gerencia general del avance del plan | Consolidación y validación final de las agendas de las áreas
16:30 – 17:30 | Actualización de registros | Elaboración de checklist de mejora | Validación de ajustes con equipo técnico | Registro final de informes | Envío de informe final y planificación próxima semana